## Actions
ID | Descriptif
0 | Chercher dans le code du prgm d'export où est utilisée la DatePassCCFP & ANALYSE d'impact avant DEV (voir onglet 'Analyse')
1 | Fabriquer la bonne requete SQL sous SQl server (voir onglet 'Analyse')
2 | Trouver la version la plus avancée de mes tentatives de réparer le code d'Ylies : - Elle appelle un fichier PHP qui fait fabrique un pdt texte avec du $_GET et du $_POST ==> On laisse tomber les PDF TEXTE for now, on les fabriquera après via un prm similaire à celui qui a regénéré les 1256 - Et donc on s'en fout d'avoir la dernière version puisqu'on va commenter tout ce que fait la fonction qui génère le PDF TEXTE
3 | [dev_ea] Copier le prgm d'export & Modifier la requete SQL aux deux endroits & Commenter le taff dans la fonction qui génère le PDF TEXTE
4 | [dev_ea] Faire tourner le programme avec un seul candidat de 2012 (1075) & Récupérer PDF IMAGE et métadonnées
5 | [dev_ea] Faire tourner le programme pour toute l'année 2012 & Récupérer PDF IMAGE et métadonnées
6 | [dev_ea] Recetter 2012
7 | [dev_ea] Idem 2010
8 | [dev_ea] Idem 2011 | Dans le fichier d'export PHP "non web", faut rajouter un filtre en amont quand on tape en GED, pour prendre que les candidats avec dateCCFP = NULL
9 | [dev_ea] Idem 2013
10 | [dev_ea] Idem 2014
11 | [S8APP1] Copier les fichiers en prod & Refaire toute l'année 2012 & Récupérer PDF IMAGE et métadonnées & Les mettre bien au chaud
12 | [S8APP1] Idem 2010
13 | [S8APP1] Idem 2011
14 | [S8APP1] Idem 2013
15 | [S8APP1] Idem 2014
16 | [6.14] Fabriquer prm export pour les PDF TEXTE comme pour les 1256, cad qui tourne sur 6.14 et qui se joue dans le navigateur
17 | [6.14] Generer 2012
18 | [6.14] Generer 2010
19 | [6.14] Generer 2011
20 | [6.14] Generer 2013
21 | [6.14] Generer 2014
TESTER ASAP QUE IMPORT MARCHERA AVEC DATECCFP = NULL
Note on B5: J'ai aussi copié et modifié les deux fichiers en amont
Note on B6: Nikel la DEC INI et le xml
Note on B8: Début mars : - Les doc produit sont bons, mais y’a des doublons, ce qui explique qu’il n’y a que 126 fichiers au lieu de 131 attendus, c’est le bordel ces doublons…. - En fait y'a 122 DEC INI et 5 DEC REC, il manque 2 DEC INI - J’ai du mal à trouver les deux qui manquent…et les logs me mettent des numéros de candidat qui n’existent qu’en GED et qui ne sont donc pas trouvés dans APPLI ELEC… => Le 857 ne sort pake dans la base de la GED y'a que la page n°1 qu'est ignoré par la requete SQL et c'est normal 25/03/2019 : J'ai 121 DEC INI < 124 => il en manque 3 ==> {857 ; 5381 ; 6643} Explications sur les 3 non sortis : - 857 : Document mal gedé, donc y'a que la page de garde, donc erreur fonc = "Aucun fichier IMAGE ramené par la requete sur la GED avec le GUID '25e11fa6-ec58-451b-b14e-e0f39eee93f0'" - 5381 : Document mal gedé, donc y'a que la page de garde, donc erreur fonc = "Aucun fichier IMAGE ramené par la requete sur la GED avec le GUID '963367bc-9336-4356-8762-c3ddb6375551'" - 6643 : Document mal gedé, donc y'a que la page de garde, donc erreur fonc = "Aucun fichier IMAGE ramené par la requete sur la GED avec le GUID 'ba739f48-9ab8-4fcc-aed6-3082428492c9'" Et y'a 5 DEC MOD Et 0 pour le reste
Note on B9: 2 DEC INI 0 pour le reste
Note on B10: 106 DEC INI < 107 => il en manque une = 6055 0 pour le reste Explications sur la DEC INI non sortie : - 6055 : Document mal gedé, donc y'a que la page de garde, donc erreur fonc = "Aucun fichier IMAGE ramené par la requete sur la GED avec le GUID f121c794-f296-42f7-a324-541e42ec9a86"
Note on D10: On passe de ~20' à ~2' pour l'année 2011 !!!
Note on B11: 3 DEC INI 0 pour le reste
Note on B12: 105 DEC INI 1 J //mais 0 quand prgm rapide 1 R //mais 0 quand prgm rapide 0 pour le reste
Note on B13: OK 121 DEC INI et 5 DEC MOD comme sur dev_ea
Note on B14: OK 2 DEC INI
Note on B15: Ok 106 DEC INI
Note on B16: OK 3 DEC INI
Note on B17: 105 DEC INI
Note on B19: 124 DEC INI => Donc 3 de plus qu'avec prg export "non web" sur S8APP1
Note on B20: 2 DEC INI
Note on B21: 107 DEC INI => Donc 1 de plus qu'avec prg export "non web" sur S8APP1
Note on B22: 3 DEC INI
Note on B23: 105 DEC INI
Note on B29: L'import a focntionnée. Pas de dateCCFP dans les métadonnées, donc pas de problème

## Analyse
Conclusion de l'analyse :
1. Il faut modifier la requete qui ramene les infos candidats dans get_sql_details_ancien_application_v2() et get_sql_details_ancien_application_v1() en remplacant ca : AND FILIERE_DH.date_debut < right(TCR.DatePassCCFP, 4)+SUBSTRING(TCR.DatePassCCFP, 4, 2)+left(TCR.DatePassCCFP, 2) AND (FILIERE_DH.date_fin > right(TCR.DatePassCCFP, 4)+SUBSTRING(TCR.DatePassCCFP, 4, 2)+left(TCR.DatePassCCFP, 2) OR FILIERE_DH.date_fin is null) Par ca : AND TCR.DatePassCCFP is null --ON RECHERCHE LES CANDIDATS AVEC "DATE PASSAGE CCFP" NULLE AND (--Filtrer une partie des doublons, et surtout déterminer le bon cm aumoment de l'élection (-- Cas où ((date debut et date fin renseignées) OU (date debut = 0 et date fin renseignee)) FILIERE_DH.Date_debut <= CAST(SUBSTRING(TS.DatePassComm,7,4)+SUBSTRING(TS.DatePassComm,4,2)+SUBSTRING(TS.DatePassComm,1,2) AS BIGINT) AND CAST(SUBSTRING(TS.DatePassComm,7,4)+SUBSTRING(TS.DatePassComm,4,2)+SUBSTRING(TS.DatePassComm,1,2) AS BIGINT) <= FILIERE_DH.Date_fin ) OR (-- Cas où date debut renseignée et date fin nulle CAST(SUBSTRING(TS.DatePassComm,7,4)+SUBSTRING(TS.DatePassComm,4,2)+SUBSTRING(TS.DatePassComm,1,2) AS BIGINT) >= FILIERE_DH.Date_debut AND FILIERE_DH.Date_fin is null ) ) 2. Risque d'y avoir des problèmes sur 6.14 notamment sur des fichiers appelés (cf. require) qui n'ont pas bougés depuis perpet. Mais pourquoi pas essayer de faire tourner le prog sur S7DEV1 ? Et de debugguer pour que ca tourne sur S7DEV1 ?